## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 20.02.2018 № 96/12-18
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Большеулуйский район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2018 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.10.2018 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.10.2018
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Организация работы по легализации заработной платы и снижению неформальной занятости
1.1.1. | Разработка плана мероприятий по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики района | Отдел по экономическому планированию | до 05.02.2018 | Систематизация работы в целях полного охвата внебюджетного сектора по легализации выплаты заработной платы, единиц | 1 |  | План мероприятий по легализации теневой заработной платы разработан и утвержден 01.02.2018 года
1.1.2. | Реализация порядка информационного взаимодействия при организации работы межведомственной территориальной комиссии по контролю за выплатой заработной платы во внебюджетном секторе экономики Большеулуйского района. Продолжение работы в рамках межведомственной территориальной комиссии с "проблемными" налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы | Отдел по экономическому планированию | ежеквартально,10 числа месяца следующего за кварталом | Информационное обеспечение деятельности территориальных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики при органах местного самоуправления, количество заседаний комиссии | не менее 4 |  | Проводится ежемесячный мониторинг состояния дел с выплатой заработной платы, сведения о результатах ежемесячного мониторинга предоставляются в прокуратуру Большеулуйского района. Заседаний межведомственной территориальной комиссии по легализации заработной платы не проводилось, так как в рамках межведомственного обмена информация о выплате заработной платы ниже МРОТ от ГККУ «ЦЗН Большеулуйского района», Управления соцзащиты населения администрации Большеулуйского района не поступала. В рамках реализации порядка информационного взаимодействия сформированы и направлены отчеты. 23 мая 2018 года проведено заседание межведомственной территориальной комиссии по легализации заработной платы, на которой были рассмотрены причины выплаты заработной платы ниже МРОТ, а также задолженность по страховым взносам у 9 работодателей. Проводится ежемесячный мониторинг состояния дел с выплатой заработной платы, сведения о результатах ежемесячного мониторинга предоставляются в прокуратуру Большеулуйского района. В рамках реализации порядка информационного взаимодействия за второй квартал 2018 года сформированы и направлены отчеты в МИ ФНС № 4 по Красноярскому краю и Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. 18 июля 2018 года проведено заседание межведомственной территориальной комиссии по легализации заработной платы, на которой были рассмотрены причины выплаты заработной платы ниже МРОТ, а также задолженности по страховым взносам у 7 работодателей. В рамках реализации порядка информационного взаимодействия за третий квартал 2018 года сформированы и направлены отчеты в МИ ФНС № 4 по Красноярскому краю и Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.
1.1.3. | Продолжение работы межведомственной территориальной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Большеулуйского района (реализация Порядка информационного взаимодействия, мониторинг и предоставление информации о результатах работы рабочей группы) | Отдел по экономическому планированию | Отчет ежедекадно, комиссия поквартально | Количество выявленных работников, с которыми заключены трудовые договора | 15 |  | В рамках деятельности межведомственной территориальной рабочей группы за первый квартал 2018 года была выполнена работа по проведению мониторинга снижения неформальной занятости, выявлено 4 случая неформальной занятости ,во всех случаях с работниками заключены трудовые договора. Во втором квартале 2018 года выполнена работа по проведению мониторинга снижения неформальной занятости, выявлено 4 случая неформальной занятости, во всех случаях с работниками заключены трудовые договора. За третий квартал 2018 года была выполнена работа по проведению мониторинга снижения неформальной занятости, выявлено 7 случаев неформальной занятости, во всех случаях с работниками заключены трудовые договора.
1.2. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.2.1. | Проведение совещаний в Администрации Большеулуйского района по реализации и исполнению плана налоговых и неналоговых платежей и сборов | Главные администраторы доходов бюджета | не позднее10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведение работы с главными администраторами доходов | не менее 4 |  | 10 апреля 2018 года проведено совещание с главными администраторами доходов бюджета. Рассмотрены поступления налоговых и неналоговых доходов на 01.04.2018 года. Запланированное совещание на 10 июля 2018 года было перенесено и проведено 12 июля 2018 года. Были подведены промежуточные итоги по поступлениям налоговых и неналоговых платежей и сборов за первое полугодие 2018 года. 9 октября 2018 года с главными администраторами доходов бюджета проведено очередное совещание на котором было рассмотрено исполнение налоговых и неналоговых платежей за девять месяцев 2018 года.
1.2.2. | Получение от УФНС по Красноярскому краю информации о задолженности муниципальных учреждений Большеулуйского района | Финансово-экономическое управление | не реже 1 раза в квартал | Проведение работы с муниципальными учреждениями Большеулуйского района по недопущению образования налоговой задолженности перед бюджетами всех уровней | не менее 4 |  | Получены данные от межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю от 19.03.2018 №2.9-12/05337 Получены данные от межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю от 05.06.2018 №2.9-12/09779 Получены данные от межрайонной ИФНС №4 по Красноярскому краю от 14.08.2018 №2.9-12/12960
1.2.3. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района | Отдел правового обеспечения и имущественных отношений, Отдел экономического планирования, Финансово-экономическое управление | в течение года | Проведение работы по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам | не менее 4 | 705.47 | В первом квартале заседание межведомственной комиссии по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет района не проводилось, но с Главами сельских поселений Большеулуйского района были отработаны списки должников по имущественным налогам предоставленные МИФНС №4 по Красноярскому краю. 22 июня 2018 года проведено заседание комиссии на которую были приглашены 8 должников. Сумма рассматриваемой задолженности составила 1211,3 тыс. рублей. С лицами присутствующими на заседании была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения сроков уплаты налогов и погашения задолженности в кратчайшие сроки. 7 сентября 2018 года проведено очередное заседание комиссии по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам, на котором рассматривалась задолженность не только в местный, но и в краевой бюджеты На комиссию были приглашены.3 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя и 4 физических лица. Сумма рассматриваемой задолженности составила 1365,73 тыс. рублей. Часть задолженности в сумме 705,47 тыс. рублей погашена.
1.2.4. | Реализация «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества» (недвижимого и движимого) | Отдел правового обеспечения и имущественных отношений | в течение года | Увеличение доходов, получаемых от продажи имущества, тыс. рублей | 360 |  | План в части исполнения доходов от приватизации имущества за 1 полугодие 2018 года не исполнен, по причине отсутствия лиц, желающих приобрести муниципальное имущество. Принято решение Большеулуйским районным Советом депутатов о внесении изменений в прогнозный план приватизации в части исключения из него объектов недвижимого имущества запланированных к реализации в текущем году по причине их ветхости и сноса.
1.2.5. | Проведение комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе за земельные участки (индивидуальная работа с плательщиками, осуществление претензионной (досудебной) работы, взыскание задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки через арбитражные суды) | Отдел правового обеспечения и имущественных отношений | в течение года | Исполнение плана поступлений неналоговых доходов |  | 211.57 | В первом квартале проведена работа по уменьшению задолженности сложившуюся на 01.01.2018 года в сумме 115,86 тыс. рублей по арендной плате за земельные участки. Были разосланы претензионные письма и часть задолженности в сумме 56,58 тыс. рублей погашена в полном объеме. За первое полугодие 2018 года направлено 12 претензий лицам имеющим задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе за земельные участки на общую сумму 315,9 тыс. рублей из них 53,8 тыс. рублей составили пени. После проведённых мер погашена часть задолженности в сумме 54,6 тыс. рублей по арендной плате за пользование муниципальным имуществом. В третьей квартале 2018 года были направлены 4 уведомления лицам имеющим задолженность по арендной плате за земельные участки в сумме 870,53 тыс. рублей. из них 305,19 тыс. рублей составили пени. После проведенных мер погашена часть задолженности в сумме 100,39 тыс. рублей.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений и качества предоставляемых услуг
2.1.1. | Организация работы независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, молодежной политики и образовательных учреждений в области культуры | МКУ «Управление культуры» Большеулуйского района | ежегодно, в течение года | Повышение уровня качества предоставляемых услуг |  |  | Определены учреждения культуры, в отношение которых будет проведена независимая оценка качества работы в 2018 году (7 сельских библиотек, 5 сельских клубов и 1 сельский дом культуры). В сельские клубы и сельские дома культуры организованы выезды с целью оказания методической помощи в организации культурного процесса и улучшения качества работы структурных подразделений МБУК «Большеулуйская ЦКС». С 6 марта 2018 года вступил в силу ФЗ от 15.12.2017 № 392-ФЗ. Согласно данного закона поменялся порядок формирования общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, выбор оператора должен производиться в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, регламентируемой 44-ФЗ. Сформирован новый состав общественного совета. Во втором квартале продолжена работа по подготовке нормативно-правовой базы для проведения независимой оценки в 2018 году с учетом действующего законодательства. Постановлением от 03.07.2018 № 169-п утверждено Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Большеулуйского района. Подготовлен проект постановления об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Большеулуйского района (документ на согласовании).В течении второго квартала проводились выезды в сельские клубы и сельские дома культуры. Комиссия посетила мероприятия, занятия кружковой работы в СК и СДК, а также проверила документации в 12 структурных подразделениях МБУК "Большеулуйская ЦКС". По итогам проверок учреждениям культуры были даны рекомендации. В третьем квартале завершена работа с нормативно-правовыми актами для проведения независимой оценки в 2019 году, с учетом действующего законодательства: разработано и утверждено постановление Администрации Большеулуйского района от 10.07.2018 № 172-п "Положение об Общественной палате Большеулуйского района"; создана Общественная палата Большеулуйского района; общественной палатой Большеулуйского района утвержден "Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Большеулуйского района". Проводились выезды в сельские клубы и сельские дома культуры с целью оказания методической помощи в организации культурного процесса и улучшения качества работы структурных подразделений МБУК "Большеулуйская ЦКС". Комиссия посетила мероприятия проводимые Березовским СДК, Симоновским СК, Краснозорским СК, Новоеловским СДК и Турецким СК.
2.1.2. | Ежегодная оценка выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Отдел образования, отдел социальной защиты, МКУ «Управление культуры» | до 01.03.2018 | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг |  |  | Подведены итоги по выполнению муниципальных заданий бюджетными учреждениями района за 2017 год. Сводная оценка исполнения составляет 99,5 %.
2.1.3. | Укрупнение муниципальных учреждений образования с учетом оптимальной территориальной схемы размещения и потребности населения в предоставлении муниципальных услуг, а также их качества | Отдел образования | в течение года | Количество укрупненных образовательных учреждений | не менее 3 |  | Приказом администрации Большеулуйского района от 18.06.2018 № 90 утвержден план-график мероприятий по реорганизации МБОУ «Большеулуйская СОШ» путем присоединения МКОУ «Удачинская СОШ» и МКОУ «Бычковская СОШ». Ответственными исполнителями проводятся мероприятия по реорганизации образовательных учреждений. Завершается реорганизация МБОУ "Большеулуйская СОШ" путем присоединения МКОУ "Удачинская СОШ" и "Бычковская СОШ" с созданием на их базе филиалов "Удачинская СОШ" и "Бычковская ООШ"; кроме того, завершается реорганизация МКОУ "Березовская СОШ" путем присоединения к ней МКОУ "Елгинская ООШ" и МКДОУ Березовский детский сад "Ромашка".
2.2. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.2.1. | Внесение изменений в НПА органов местного самоуправления, регулирующих оплату труда работников учреждений, в части установления (актуализации) критериев эффективности деятельности учреждений, показателей эффективности деятельности учреждений, показателей результативности и качества труда работников | Органы местного самоуправления | ежегодно, в течение года | Формирование расходов на оплату труда работников МУ с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности |  |  | В первом квартале 2018 года внесены следующие изменения в НПА: 1) Постановление от 18.01.2018 № 20-п О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 29.12.2014№ 337-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Большеулуйский районный Дом культуры"" 2) Постановление от 11.01.2018 № 8-п О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Большеулуйского района от 21.05.2012 № 199-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Большеулуйского района" 3) Постановление от 19.01.2018 № 23-п О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 05.12.2013 № 425-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Большеулуйская централизованная клубная система"" 4) Постановление от 09.02.2018 № 44-п О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 12.01.2016 № 9-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление культуры Большеулуйского района» 5)Постановление от 23.01.2018 №24-п О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 17.08.2017 № 211-п "Об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения "Служба обеспечения"6) Постановление от 30.01.2018 № 30-п О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 03.10.2013 №350-п "Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Служба заказчика" 7) Постановление от 23.01.2018 № 25-п Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" 8) Постановление от 23.03.2018 № 73-п О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 23.01.2018 № 25-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения"9) Постановление от 31.01.2018 № 32-п О внесении изменений в Постановление Администрации Большеулуйского района от 04.12.2013 № 422-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казённого учреждения "Архив Большеулуйского района" 10) Постановление от 18.01.2018 № 19-п О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 23.10.2013 № 377-п "Об утверждении Положения "Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия Большеулуйского района". Во втором квартале 2018 года внесены следующие изменения в НПА: 1) Постановление от 10.07.2018 № 173-п О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 21.05.2012 № 200-п "Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Большеулуйского района" 2) Постановление от 06.06.2018 № 156-п Об утверждении Положения "Об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения "Служба обеспечения" 3) Постановление от 01.06.2018 №144-п О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района "Об утверждении Положения "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций Большеулуйского района от 28.06.2011 №175-п" 4) Постановление от 01.06.2018 №143-п О внесении изменений в постановление администрации Большеулуйского района "Об утверждении Положения "Об оплате труда работников отдела образования Администрации Большеулуйского района, не являющихся муниципальными служащими " от 26.09.2013 №346-п. В третьем квартале 2018 года внесены следующие изменения в НПА: 1) Постановление от 10.07.2018 № 174-п "Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения "Многопрофильный молодежный центр Большеулшуйсвкого района"2) Постановление от 10.07.2018 № 173-п О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 21.05.2012 №200-п "Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Большеулуйского района".3)Постановление от 30.08.2018 № 238-п О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 06.06.2018 №156-п "Об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения "Служба обеспечения".
2.2.2. | Контроль за соблюдением предельной численности работников органов местного самоуправления, установленной постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348- п. «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов» | Финансово-экономическое управление | в течение года | численность работников ОМСУ не более установленной постановлением 348-п | соответствует |  | Контроль за соблюдением предельной штатной численности осуществляется. Численность работников соответствует численности, установленной постановлением 348-п.
2.2.3. | Контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих, установленных постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» | Финансово-экономическое управление | в течение года | ФОТ работников ОМСУ не более установленного постановлением 512-п | соответствует |  | Контроль за соблюдением нормативов формирования расходов осуществляется. ФОТ работников не более установленного постановлением 512-п.
2.3. | Повышение мер по эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов
2.3.1. | Проводить анализ платных услуг, в том числе контроль за питанием, исключить при этом не эффективные затраты за счет канцелярских, командировочных расходов | Отдел образования | в течение года | Контроль за использованием бюджетных средств |  |  | Платные услуги на территории района оказывают 4 ДОУ И 3 ОУ (присмотр и уход), на руководителей учреждений возложен контроль своевременности оплаты родителей за данную услугу. Во исполнения данного пункта в ОУ ведется контроль питания, соблюдается соотношение пищевой ценности и стоимости питания на одного ребенка в день. Средства от оказания ДОУ платных услуг расходуются только на оплату продуктов питания. Затраты на канцелярские товары и оплату командировочных расходов из средств родительской платы в ОУ отсутствуют.
2.3.2. | Проводить ежеквартальный мониторинг затрат на коммунальные услуги (электроэнергия) муниципальных и бюджетных учреждений и установить контроль за их эффективным использованием | Отдел образования, МКУ «Управление культуры» | в течение года | Контроль за использованием бюджетных средств |  |  | Отделом образования проведен анализ расходования денежных средств на оплату электроэнергии за 1 квартал 2018 года, который показал, что в МКОУ «Березовская СОШ», МКОУ «Бычковская СОШ», МКОУ «Новоникольская ООШ», МБОУ «Большеулуйская СОШ» израсходовано более 30% (каждым учреждением) от годового объема средств и заключенного контракта. С целью принятия соответствующих мер по экономии электроэнергии руководителям ОУ направлены письма. Отделом культуры проводится ежеквартальный мониторинг затрат на коммунальные услуги (электроэнергия) по всем подведомственным учреждениям. По сравнению с первым кварталом предыдущего года количество кВт. по учреждениям снизилось, кроме МБУК «Большеулуйская ЦКС» и МБУК «Большеулуйская ЦБС». По МБУК "Большеулуйская ЦКС" решено комиссионно посетить учреждения культуры и рассмотреть возможность перехода с электрического на твердое топливо. Во втором квартале в Кумырском СК были проведены работы по замене электропроводки и установлены электросберегающие лампы. Рассматривается возможность перевода Краснозорского СК на твердое топливо после перевода Бычковского СДК в здание Бычковской школы, готовится локально - сметный расчет. Мониторинг затрат на коммунальные услуги (электроэнергия) в муниципальных бюджетных учреждениях культуры за 2 квартал 2018 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года показал снижение количества кВт почти во всех учреждениях( кроме МБУК «Большеулуйская ЦБС»), но сумма затрат увеличилась в связи с повышением тарифов на электроэнергию с 1 июля 2017 года. В МБУК "Большеулуйская ЦКС" в 3 квартале проведена работа по замене котла в Троицком СДК , на более экономичный. Ведутся работы по переводу ДШИ и Дома ремесел на централизованное отопление.
2.3.3. | Проведение проверок внутреннего - финансового контроля муниципальных и бюджетных учреждений | Финансово-экономическое управление | по отдельному графику | Количество проверок по осуществлению контроля за целевым использованием бюджетных средств | не менее 7 |  | План проведения контрольно-ревизионных проверок на 1 полугодие 2018 года утвержден 27.12.2017 года . 1) с 09 января по15 января 2018 года проведена проверка по устранению нарушений МКОУ «Удачинская СОШ» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года. 2) с 23 января по 08 февраля 2018 года проведена ревизия финансово- хозяйственной деятельности в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года. В ходе проверки установлены ряд нарушений.3) с 09 февраля по 21 марта 2018 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Многопрофильный центр» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года.4) с 22 марта 2018 года по 16 мая 2018 года проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Отдела образования администрации Большеулуйского района за период с 01.01.2014 года по 31.12.2016 года. В ходе проверки установлены ряд нарушений.5) с 18 по 31 мая 2018 года проведена проверка по устранению нарушений МБУ "Многопрофильный молодежный центр". 6) с 01 по 09 июня 2018 года проведена проверка по устранению нарушений, выявленных в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Большеулуйская СОШ".7) с 13 июня 2018 года по 24 июля 2018 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в МБУК «Большеулуйский РДК» за период работы с 01.01.2015 по 31.12.2017 годов. 8) с 03 сентября 2018 года проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности в МБУК «Большеулуйская ЦБС» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года.
2.3.4. | Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района. Рассмотрение полученных результатов оценки и вынесение заключения Бюджетной комиссией по разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый и плановый год | Ответственные исполнители муниципальных программ, Отдел по экономическому планированию | до 01.06.2018 | Определения уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальных программ |  |  | Проведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ Большеулуйского района. 24 мая 2018 года Бюджетной комиссией были рассмотрены результаты оценки, по итогам которой: - 5 программ достигли высокоэффективного уровня реализации; - 6 программ - эффективного уровня реализации;- 1 программа - среднеэффективного уровня реализации и 1 программа неэффективного уровня реализации.
2.3.5. | Определение приоритетов, эффективности, целесообразности затрат при подготовке локально-сметных расчетов на строительно- монтажные работы | МКУ «Служба заказчика» | в течение года | Оптимизация расходов на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства |  |  | При составлении сметной документации определяем приоритеты, эффективности и целесообразности затрат. По итогам первого квартала 2018 года было составлено 83 локально - сметных расчетов и проверено 25. Также проводится технический надзор за проведение работ на объектах ЖКХ, культуры, спорта, образования. По итогам второго квартала 2018 года составлено 102 локально-сметных расчетов и проверено 32. По итогам третьего квартала 2018 года составлено 75 локально-сметных расчетов и проверено 25.
2.4. | Повышение качества финансового управления
2.4.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | Финансово-экономическое управление | до 01.04.2018 | Отчеты об оценке |  |  | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей проведена. На Сайте Администрации Большеулуйского района размещен сводный рейтинг главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента за 2017 год. 28 марта 2018 года главным распорядителям были направлены письма о результатах проведения финансового менеджмента.
2.4.2. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | Финансово-экономическое управление | до 01.07.2018 | Отчеты об оценке |  |  | Проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях. На Сайте Большеулуйского района размещен сводный рейтинг поселений Большеулуйского района по результатам оценки качества организации осуществления бюджетного процесса, соблюдения требований Бюджетного законодательства за 2017 год. 21 мая 2018 года Главам сельских поселений Большеулуйского района были направлены письма о результатах проведения мониторинга.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Воздержаться от наращивания объема муниципальных гарантий | Финансово-экономическое управление | в течение года | Для рационального использования средств бюджета
3.2. | Предоставлять бюджетные гарантии только при наличии соответствующего обеспечения | Финансово-экономическое управление | в течение года | Выполнение доходной части бюджета
3.3. | Соблюдение отношения объема погашаемых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) к объему налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне не боле 15% | Финансово-экономическое управление | в течение года | Соблюдение БК РФ
3.4. | Соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к расходам районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, на уровне не более 5% | Финансово-экономическое управление | в течение года | Соблюдение БК РФ
Глава Большеулуйского района __________________________ С.А. Любкин Исполнитель Россиянская Оксана Сергеевна тел.(39159)2-10-75