Приложение № 1 к постановлению от

03.04.2015 года № 15-п

План мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2015 года на территории  Новоеловского сельсовета

Большеулуйского района Красноярского края.

| № п/п | Наименование мероприятия | срок выполнения | ответственные исполнители | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельсовета | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета |  |
| 2 | При повышенной пожарной опасности в лесах на территории сельсовета, обеспечить в выходные и праздничные дни оказания помощи работникам государственной лесной охраны в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета |  |
| 3 | Владеть обстановкой в пожароопасный сезон, обеспечить предоставление достоверной оперативной информации в ЕДДС (ПЧ -32 Большеулуйского района по телефонам 2-11-01 или 01). | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета, заместитель главы администрации сельсовета |  |
| 4 | Организовать оповещение населения о возможном возгорании населенного пункта от лесного пожара | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета, заместитель главы администрации сельсовета |  |
| 5 | Организовать в нерабочее время дежурство на дому. | В течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета, заместитель главы администрации сельсовета |  |
| 6 | Ознакомить жителей населенных пунктов с мерами предосторожности обращения с огнем в весенне-летний пожароопасный период. | В течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета, заместитель главы администрации сельсовета |  |
| 7 | Очистить территории предприятий, учреждений, жилых домов, разрывы между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и общественным зданиям от горючих отходов , мусора, сухой травы. | Апрель-май | руководители предприятий, учреждений, владельцы жилых, арендаторы жилых усадеб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Организовать вывоз горючих материалов, отходов мусора, сухой травы т.п. в специально отведенные места. | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета |  |
| 9 | Восстановить минерализованные полосы по периметру складов леса, нефтебаз, вокруг населенных пунктов прилегающих к лесным массивам или находящимся вблизи них. | май 2015 г.; сентябрь 2015 г. | Глава сельсовета |  |
| 10 | Контролировать наполняемость водой пожарных водоемов, поддерживать в технически исправном состоянии гидранты, обеспечить подъезды к ним в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Осуществлять проверку технического состояния водонапорных башен; | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета |  |
| 11 | Обеспечить все населенные пункты сельсовета устойчивой телефонной связью | постоянно | Глава сельсовета, ОАО «Ростелеком» |  |
| 12 | Обеспечить пожарную безопасность в местах массового скопления людей, летнего отдыха тетей. | в течение пожароопасного сезона | Глава сельсовета, руководители учебных заведений. |  |