## 8 финансы
Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Финансово-экономического управления
Веретенникова И.О.
«____» ___________ 20 __г.
(дата)
Отчет об исполнении финансовых ресурсов, предусмотренных программой
Муниципальная программа " Развитие транспортной инфраструктуры" на 2019-2021 годы
наименование МП
за 2019 год.
отчетный период год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <*> по МП за отчетный период (год), тыс. руб.
2019год
[7 empty] | Местный бюджет |  |  | Краевой бюджет <**> |  |  | Внебюджетные источники <**> |  |  | итого финансирования по программе, подпрограмме, отдельным мероприятиям
[7 empty] | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана | План годовой | Фактич. исполнение | % выполнения плана
|  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР |  |  | 9 / 8 |  |  | 12 / 11 |  |  | 15 / 14 | 8+11+14 | 9+12+15 | 18 / 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 2019-2022 |  |  |  | 1200000000 |  | 18590.927 | 18044.787 | 97.0623 | 6602.9 | 6602.9 | 100 |  |  |  | 25193.827 | 24647.687 | 97.8322
| Подпрограмма 1 "Дороги Больлшеулуйского района" | Финансовый отдел Администрации Большеулуйского района | 094 | 0409 | 1210000000 | 521 |  |  |  | 6397.2 | 6397.2 | 100 |  |  |  | 6397.2 | 6397.2 | 100
| Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений за счёт средств дорожного фонда Красноярского края "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "развитие транспортной системы" |  | 094 | 0409 | 1210075080 | 521 |  |  |  | 2064.4 | 2064.4 | 100 |  |  |  | 2064.4 | 2064.4 | 100
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" |  | 094 | 0409 | 1210075090 | 521 |  |  |  | 4332.8 | 4332.8 | 100 |  |  |  | 4332.8 | 4332.8 | 100
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса" на 2019-2022 годы,. | Бюджет Администрации Большеулуйского района | 111 | 0408 | 1220000000 |  | 18582 | 18035.86 | 97.0609 | [6 empty] | 18582 | 18035.86 | 97.0609
| Мероприятие1 Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным, пригородным и междугородним (внутрирайонным) маршрутам |  | 111 | 0408 | 1220000010 | 810 | 18582 | 18035.86 | 97.0609 | [6 empty] | 18582 | 18035.86 | 97.0609
| Подпрограмма 3 " повышение безопасности дорожного движения в Большеулуйском районе Красноярского края" на 2019-2022 годы. |  | 111 | 0408 |  |  | 8.927 | 8.927 | 100 | 205.7 | 205.7 | 100 |  |  |  | 214.627 | 214.627 | 100
| Мероприятие 1 субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения программы Красноярского края "развитие транспортной системы" | Финансовый отдел Администрации Большеулуйского района | 094 | 0409 | 1230074920 | 520 |  |  |  | 205.7 | 205.7 | 100 |  |  |  | 205.7 | 205.7 | 100
| Мероприятие 2 обслуживание спутниковой системы ГЛОНАСС | Администрация Большеулуйского района | 111 | 0408 | 1230000030 | 240 | 8.93 | 8.927 | 99.9664 | [6 empty] | 8.93 | 8.927 | 99.9664
<*> в случае наличия других источников финансирования необходимо добавлять графы для полного отражения объемов финансирования
<**> данные графы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования со стороны краевого бюджета и/или внебюджетных источников
| Начальника МКУ " Служба заказчика" | [9 empty] | Ю.Ю. Сарычев

## 9показатели
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации
ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА
"Развитие транспортной системы"
отчётный период 2019г.
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчётному году |  | Отчётный год реализации муниципальной прораммы Большеулуйского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Большеулуйского района, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь-июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | фат | план | факт | 1-й год | 2-й год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры ; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения.
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1 | 135 | 135 |  |  | 138.3 | 138.3 | 138.3 | 138.3
подпрограмма 1. "Дороги Большеулуйского района" на 2019-2022годы.
Задача 1 Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог ибщего пользовния местного значения и искуственных сооружений на них а также работ по снижению влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения
| Показатель 1 Содержание всей протяженности автомобильных дорош общего пользования местного значения работы по содержанию которых выполняются в объёме действующих нармотивов (доступный уровень) | км | 0.571 | 135 | 135 |  |  | 138.3 | 138.3 | 138.3 | 138.3
Задача 2 Выполнение текущих регламентных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек
| Показктель 2 Ремонт дорог | м | Х | 1539 | 1539 |  |  | 2131 | 2131 | 0 | 0
подпрограмма 2 "Развитие транспортного комплекса" на 2019-2022 годы.
Задача 1 Развитие рынка транспортных услуг Большеулуйского района и повышение эффективности его функцианирования
| Показатель 1. Транспортная подвижность населения (колличество поездок колличество жителей) автомобильный транспорт) | поездок/чел. | 0.143 | 1.05 | 1.05 |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Подпрограмма 3 Безопасности дорожного движения
Задача 1.Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении
| Показатель 1 снижение числа лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях | % | 0.143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Развитие транспорта Большеулуйского района
| показатель 2. Колличество детских учреждений ( школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованны дорожными знаками (1,23 "Дети") | шт | 0.143 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник МКУ " Служба заказчика" | [10 empty] | Ю.Ю. Сарычев
Исполнитель Шорохов С.С. 8(39159) 2-15-03

## 10 КАИП
Приложение 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Большеулуйского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу
за январь - _________ 20___ г. (нарастающим итогом) месяц
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | районный бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | районный бюджет | кревой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого
| Руководитель | [12 empty] | Подпись

## 11 инновации
Приложение 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ФАКТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс. рублей
№ п/п | Цель, задача, мероприятие | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 20 ___ (текущий год) | [9 empty] | Плановый период |  | Эффект от реализации мероприятия
|  | 20__ | 20__ |  | 1-й кв. |  | 2-й кв. |  | 3-й кв. |  | 4-й кв. |  | итого, год |  | 20__ | 20__
|  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план
Цель программы
Подпрограмма 1
...
Подпрограмма n
Отдельное мероприятие 1
...
Отдельное мероприятие n
Итого по программе
| Руководитель | [8 empty] | Подпись

## 12 мун. зад.
Приложение 12 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеулуйского района, их формировании и реализации
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МП __________________________________
Наименование услуги, показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
| Год, предыдущий отчетному (факт) | Отчетный год |  | Год, предыдущий отчетному (факт) |  | Отчетный год
[6 empty] | план |  | факт
|  | план | факт | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ | КБ
Наименование муниципальной услуги
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
…
Отдельное мероприятие 1
(при наличии)
Отдельное мероприятие 2
(при наличии)
…
Примечания: МБ – средства местного бюджета; КБ – средства краевого бюджета.
Руководитель |  | КБ: подпись