Приложение № 1

к Постановлению № 4

от 12.02.2020 года.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к весеннему половодью в 2020 году

на территории Берёзовского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопадковые комиссии. | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 2 | Заключить договора с населением о привлечении их лодок с моторами для проведения спасательных работ. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 3 | Составить перечень объектов, попадающих в зону подтопления, где - определить жилые дома с составлением списков жильцов пофамильно с указанием возраста проживающих; - объекты жизнеобеспечения; - отдельно выделить жителей, нуждающихся в посторонней помощи для проведения эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста). | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 4 | Путём встреч с населением, проживающим в зоне возможного затопления, решить вопрос о заблаговременной подготовке эвакуации населения, скота и личной техники из зоны подтопления на паводковый период. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 5 | Рекомендовать населению освободить погреба, подворья, переместить имущество в незатапливаемые места. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 6 | Рекомендовать каждой семье, проживающей в зоне возможного подтопления, обеспечить себя продуктами питания на 5-7 суток. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 7 | Создать спасательные бригады для оказания помощи вышеуказанной категории жителей, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации жителей, сохранения материальных ценностей (вывоз скота, автомототехники, подъём запасов из погребов и т.д.) | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 8 | Создать запасы необходимых материальных средств, продуктов питания или заключить договора на поставку таковых. При возникновении чрезвычайной ситуации организовать питание эвакуированного населения не менее чем два раза в сутки. | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 9 | Разработать памятки о порядке действий и распространить их среди населения. Провести сходы жителей, на которых разъяснить порядок их действий и действия органов власти в паводковый период. | Март | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 10 | В населённом пункте, т.е. в д. Кумыры выставить посты наблюдения за состоянием уровня воды на реке Чулым. | Апрель – май | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 11 | Определить вероятные затороопасные участки реки Чулым, меры по ликвидации ледяных заторов. | Апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 12 | Определить места безопасного размещения населения, домашнего скота на случай подтопления д. Кумыры. | До 20 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 13 | На случай аварийных ситуаций водопроводных систем в паводковый период обеспечить население доброкачественной водой. | Апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 14 | Предусмотреть питание для с/х животных эвакуированных в незатопляемые зоны. | До 20 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 15 | Разработать планы эвакуации по каждому населённому пункту (подтверждённому паводковым явлением) вторые экземпляры направить в КЧС районов. | До 20 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 16 | Призвать население Берёзовского сельсовета заблаговременно очистить кюветы и водосточные трубы, повсюду обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод. | Март-апрель | Глава сельсовета В.А.Вигель |
| 17 | Отчётные материалы о выполнении вышеуказанных мероприятий предоставить в КЧС района. | До 10 апреля | Глава сельсовета В.А.Вигель |

Глава  сельсовета:                                                                                                         В.А.Вигель